|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einzelmaßnahme | Verantwortliche Person/en | Zeitfenster | Erledigt | Bemerkungen |
| Erarbeitung des methodischen Vorgehens für den Ideenwettbewerb „Meine Geschäftsidee für unsere Schüler:innenfirma“ | Frau Schneider (Mitglied Arbeitsgruppe „Projekt Schüler:innenfirma“) | bis zum 5.10. |  |  |
| Information aller 8. und 9. Klassen über den Ideenwettbewerb (im Unterricht) | Klassenlehrer:innen | 5.–9.10. |  |  |
| Eigenständige Erarbeitung von Geschäftsideen der Schüler:innen im Unterricht (2 Stunden) | Klassenlehrer:innen | 12.10. |  |  |
| Abgabe der Ideen bei den Klassenlehrer:innen zur Weitergabe an Frau Schneider | Klassenlehrer:innen | bis zum 16.10. |  |  |
| Sichtung und Bewertung aller Ideen und Auswahl der drei besten Vorschläge | Frau Schneider, Herr Müller (Mitglieder Arbeitsgruppe „Projekt Schüler:innenfirma“) | 21.10. |  |  |
| Vorstellen der ausgewählten Ideen und Abstimmung der Schüler:innen für einen der drei Vorschläge (mit allen beteiligten Klassen) | Frau Schneider, Herr Müller (Mitglieder Arbeitsgruppe „Projekt Schüler:innenfirma“) | 26.10. |  |  |