|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel** | **Gründung der Schüler:innenfirma „Holz in Form“** |
| **Projekt-beschreibung** | Unsere Schule hat die Schüler:innenfirma „Holz in Form“ gegründet, um den Schüler:innen ökonomische Zusammenhänge an einem praktischen Beispiel nahezubringen.  Die Firma ist ein Schulprojekt und stellt Dekorationsgegenstände aus Holz her.  Die Schüler:innenfirma soll dauerhaft installiert und in das schulische Curriculum integriert werden. Die Mitarbeit ist freiwillig; neue „Firmenmitglieder“ werden von den älteren eingearbeitet. |
| **Projektteam** | * Frau Lehmann, Frau Jahn, Herr Schuster (Klassenlehrer:innen aus den 8. und 9. Klassen) * Frau Schneider (Projektleiterin der Arbeitsgruppe „Projekt Schülerfirma“), Herr Müller (stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe) * Serpil und Nils, Geschäftsführer:innen der Schüler:innenfirma |
| **Projektstatus** | Zunächst wurde das Kollegium in einer Lehrerkonferenz über die Idee informiert und es wurde die Arbeitsgruppe „Projekt Schüler:innenfirma“ gegründet, in der 5 Lehrkräfte mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten vertreten sind.  Die Schüler:innen der Klassen 8 und 9 haben sich im Rahmen eines Ideenwettbewerbs dafür entschieden, Dekorationsgegenstände aus Holz herzustellen.  Nachdem verschiedene Rahmenbedingungen geklärt wurden, konnten sich die Schüler:innen um die Stellen in der Schüler:innenfirma bewerben. Nach Besetzung aller Stellen nahm die Firma ihre inhaltliche Arbeit auf.  Derzeit arbeiten 16 Schüler:innen aus den Klassen 8 und 9 in der Schüler:innenfirma mit.  Ausstehende Meilensteine:  Evaluation zum Projektverlauf  Aufnahme der Schüler:innenfirma ins Curriculum |
| **Projekt-evaluation** | Noch vor Ende des laufenden Schuljahres sollen die beteiligten Schüler:innen mittels Fragebogen zu ihrer Meinung zur Schüler:innenfirma und zum bisherigen Projektverlauf befragt werden.  Zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden die Eltern per Fragebogen und die beteiligten Lehrkräfte anhand von Interviews befragt. |
| **Handlungs-empfehlungen** | Zum nächsten Schuljahr soll ein Teil des Mitarbeiter:innenstamms ausgewechselt und sollen die Aufgaben neu verteilt werden. Im Laufe des nächsten Schuljahres soll eine neue Geschäftsidee geplant werden.  Aufgrund der Ergebnisse der Evaluationen müssen evtl. entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. |