|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel** | **Gründung einer Schüler:innenfirma** |
| **Projekt-beschreibung** | Unsere Schule möchte eine Schüler:innenfirma gründen, damit Schüler:innen ökonomische Zusammenhänge in einem praxisnahen Beispiel erfahren können.Die Schüler:innen der Klassen 8 und 9, die in der Schüler:innenfirma mitarbeiten wollen, sollen selbst über Form und Inhalt der Firma entscheiden. Mithilfe der Lehrkräfte wird die Firma inner- und außerhalb des Unterrichts aufgebaut. Die Schüler:innenfirma soll dauerhaft installiert und in das schulische Curriculum integriert werden. Die Mitarbeit ist freiwillig, neue „Firmenmitglieder“ werden von den älteren eingearbeitet. |
| **Projektanstoß** | Durch Kontakte haben wir von mehreren Schulen gehört, die sehr gute Erfahrungen mit Schüler:innenfirmen gemacht haben. Wir hoffen, unsere Schüler:innen dadurch für das Thema Wirtschaft begeistern zu können. |
| **Projektziele** | Übergeordnete Ziele: Interesse für ökonomische Themen wecken. Die ökonomische Bildung der Schülerinnen und Schüler fördern. Die Berufliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler verbessern. … Das Projekt war erfolgreich …: … wenn mind. 10 Schüler:innen in der Schüler:innenfirma mitarbeiten, … wenn entschieden wurde, was die Firma herstellen bzw. leisten soll, … wenn alle Rahmenbedingungen so weit geklärt sind, dass die Schüler:innenfirma ihre Arbeit aufnehmen kann, … |
| **Projektteam** | Klassenlehrer:innen aus den kommenden 8. und 9. Klassen, Frau Schneider und Herr Müller (Zuständigkeiten siehe Maßnahmenplan), Projektleiterin: Frau Schneider |
| **Projektzeitraum** | Juni 2023–Juni 2024 |
| **Meilensteine/ Teilziele** | Juni/Juli 2023: AuftaktsitzungOkt. 2023: Festlegung der inhaltlichen Firmentätigkeit (durch einen Ideenwettbewerb) und Klärung wichtiger Rahmenbedingungen (rechtliche Grundlagen etc.)Nov. 2023: Auswahl der mitarbeitenden Schüler:innen und Beginn der FirmentätigkeitFeb. 2024: Fertigstellung des ersten Produkts bzw. Erbringung der ersten DienstleistungMärz 2024: Evaluation: Befragung der Schüler:innen und Lehrkräfte (persönliche Einschätzung des Projektverlaufs)Mai 2024: Aufnahme der Schüler:innenfirma ins Curriculum und Planung des nächsten Geschäftsjahres (= Schuljahr) |
| **Ressourcen** | Unterstützung von anderen Schulen, die bereits Erfahrung mit Schüler:innenfirmen haben (Schule XY hat bereits Hilfe zugesagt)Unterstützung durch eine:n externen Experten/Expertin (Unternehmensvertreter:in)Okt.–Nov. 2023: 1 Stunde/Woche pro Teammitglied |
| **Rahmen-****bedingungen** | Unterstützung durch die SchulleitungUnterstützung durch die ElternBestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes |